盐城市文旅产业高质量发展三年行动计划

（2024-2026）

（征求意见稿）

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进文旅产业高质量发展，特制定本行动计划。

一、总体要求

全面贯彻习近平文化思想和对旅游工作以及考察盐城时的重要指示精神，认真落实二十届三中全会、全国旅游发展大会和全省旅游发展大会精神，优化产业布局、丰富产品供给、完善配套服务、扩大品牌影响、壮大市场主体，全力打造生态型、国际化、世界级旅游目的地。到2026年底，力争实现旅游接待人次超8500万人次，旅游业总收入超千亿元，文化产业贡献值占GDP比重达5％，游客满意度85分以上，全市文旅产业发展特色化、品质化、国际化水平显著提升，产业竞争力明显增强，文旅产业成为国民经济战略性支柱产业。

二、主要任务

（一）优化产业发展空间

发挥资源禀赋和特色优势，着力构建“一廊一核四带”文旅产业发展格局。

“一廊”即持续打造世界级滨海生态旅游廊道，优化“3+2+N”布局，增强丹顶鹤、麋鹿、勺嘴鹬“黄海湿地吉祥三宝”IP显示度和中华麋鹿园、丹顶鹤、条子泥世遗核心景区功能匹配度，放大黄海森林公园、荷兰花海两大龙头景区示范带动效应，增强沿海多节点发展特色，突出建设黄海1号公路世遗精品线，构建生态旅游新高地。

“一核”即立足城市核心区，突出建设串场河、建军路“一河一路”和东大门韩风街区、欧风花街国际街区、DA艺术街区、渎上·老西门民国特色街区等文旅核心吸引物，强化城市核心区旅游集散、购物、体验、住宿等产业链功能，全方位推动涉旅化改造和新场景、新业态发展，促进景区、街区、场馆联动发展和文商旅融合发展。

“四带”即打造“中部串场河文旅融合示范带”，以串场河串联西溪天仙缘、珠溪古镇、海盐博物馆、盐镇水街等重要节点景区、街区、场馆，塑造盐城城市精神和海盐文化气质的集中展示界面；打造“西部湖荡非遗传承创新带”，深入挖掘里下河丰富的湿地文化和非遗文化，建设大纵湖+东晋水城+蟒蛇河生态廊道、九龙口+淮剧小镇、马家荡+穆沟古村等“湖荡+非遗”的特色景区集群；打造“北部黄河故道乡村旅游带”，充分利用故道沿线特色农旅资源，因地制宜，错位发展，将乡村旅游发展成为支撑乡村振兴的优势产业；打造“新四军红色文化传承带”，以新四军纪念馆为龙头，整合红色遗存遗址、红色镇村资源，塑造全国红色党建、团建新目的地。

（二）构建多元产品体系

1．打造黄海1号公路世遗精品线

串联中华麋鹿园、黄海森林公园、条子泥、野鹿荡、日出海湾、巴斗村等资源，完善黄海1号公路沿线景观节点、旅游驿站、酒店餐饮、自驾营地、研学基地等配套服务功能，推出“看海上日出、寻鹿影麋踪、探万鸟翔集、观暗夜星空”等主题线路，大力发展契合世遗特色的研学、科普、科考、摄影、观鸟、观星、观海、自驾、露营等深度游产品。

扩大中华麋鹿园5A级景区品牌效应，提升麋鹿博物馆、麋鹿自然营地等涉旅功能，放大“鹿王争霸”影响力，加快麋鹿小镇主题酒店、特色餐饮、研学基地等配套功能项目建设。

提升丹顶鹤景区基础设施、服务功能和运营水平，研发系列体验产品，放大“盐·加利福利亚鹤”影响力，加快建设袁家尖世遗客厅、潮间带艺术村、盐城林场等周边配套项目。

充实条子泥景区产品体系和服务配套，加快建设滩涂主题运动场、游乐场、赶海区等产品项目，建成科普研学基地，提升交通游线和智慧化应用，争创国家级生态旅游示范区。

2．打造康养度假产品

重点推进黄海森林旅游度假区建设，建成星空极宿研学露营、体育公园、1956木工厂，加大开发水上业态和亲子业态，放大度假、会展、团建等影响力，创成国家级旅游度假区。

大力推进斗龙港度假区建设，建成开放希尔顿逸林酒店、主题亲子酒店、“月下爱河”沉浸式体验新空间，联合区域内特色资源组建长三角一体化康养中心，争创国家级旅游度假区。

加快建设大洋湾旅游度假区，打造特色产业项目，建成大洋湾温泉集群和水上演艺新空间。扎实推进大纵湖、九龙口、金沙湖、日月岛等度假区生态康养、业态提升项目。

推动全市旅游度假区更多纳入长三角旅居康养基地、职工（劳模）疗养基地。

3．打造国际文化交流平台

以荷兰花海为载体，建设“一带一路”国际文化交流节点，放大世界郁金香文化月影响力，持续衍生夜游、美食、演艺、花艺、簪花、种球、婚庆等产品，争创国家5A级景区。

依托东大门韩风街区，建成开放新罗酒店，引进高端商务酒店，做大韩妆旅拍、短剧拍摄等业态规模，开发美妆产品，推动韩国研学入境游。

以国际化、时尚范打造聚龙湖为中心的欧洲风情街，加快引进文创商店、潮玩手办店、酒吧、茶咖花新空间等业态。

提升草房子国际儿童文学研学基地、安徒生童话乐园国际IP影响力，吸引更多远程亲子游、研学游。

4．打造文化遗产活化产品

大力推动地域文明探源工程，将“盐城盐业考古”成果转为为优质文旅资源，建设沙井头古盐渎县城遗址公园、遗址博物馆和古瓢城历史文化街区、儒学街文化街区、草堰范公堤历史文化区，提升改造中华水浒园、庙湾古城，打响“何以盐城”文化遗产活化品牌。

以串场河为主轴线，连接盐镇水街、海盐博物馆、串场之眼、珠溪古镇等主要节点，开发海盐文化旅游精品线路。丰富沿河景观带亮化、游船夜游、《串场夜画》夜演、串场之眼夜娱功能，打造高品质水上夜游产品。加快建设珠溪古镇二期工程，建设主题酒店、精品民宿、高端度假村、度假型酒店，打造《镜花缘》主题IP，创成省级历史文化街区。

以西溪天仙缘、九龙口淮剧小镇为龙头，创新非遗传播方式和市场化应用，淮剧小镇创成4A级景区，西溪天仙缘景区争创国家5A级景区。

以盐城博物馆、黄海湿地博物馆、盐城美术馆为示范引领，对全市文博场馆进行创意性、艺术化、涉旅化改造，加大数字艺术、沉浸式体验等新技术的应用，孵化“盐博之夜”“盐美街区”等一批复合型文化艺术场景，黄海湿地博物馆创成国家一级博物馆和国家4A景区。

5．打造特色演艺精品

以演艺提升景区街区品质。放大《只有爱·戏剧幻城》《天仙缘》《盐渎往事》等演艺精品示范效应，进一步提升大纵湖、盐镇水街、淮剧小镇、珠溪古镇等演艺水平，将演艺打造成为重点景区、街区的特色吸引物。

以夜演夜游带动夜经济。放大“爱上夜花海”“夜游西溪寻仙缘”“大洋湾夜樱花神游园会”“聚龙湖七点半”“印象大纵湖灯光秀”等夜游品牌效应，推出更多数字化夜展、沉浸式夜演、光影新夜市等深度体验项目，淮剧小镇、欧风花街、泊心黄沙港创成省级夜间文旅消费集聚区，建军路、珠溪古镇、东大门、东晋水城争创省级夜间文旅消费集聚区，大洋湾唐渎里争创国家级夜间文旅消费集聚区。

以音乐戏剧形成消费新热点。放大1956星剧场、东大门剧场、大世界·珠溪剧场、草房子剧场等小剧场示范效应，引入市场机制，引进更多优质音乐剧、儿童剧、先锋剧、室内乐、脱口秀、话剧；鼓励举办形式多样的品牌音乐节、戏剧节、杂技节、综艺秀，发展明星演唱会经济，活跃拉动文旅消费市场。

6．打造数字文旅产品

创新数字文旅产品供给，运用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、拓展现实（XR）、混合现实（MR）、元宇宙、裸眼3D、全息投影、数字光影、智能感知等技术和设备建设智慧旅游沉浸式体验新空间，丰富智慧旅游应用场景。

提升盐城智慧文旅平台，优化各景区、特色街区、文博场馆智慧旅游系统，提升智慧化管理服务效能，大洋湾、大纵湖、九龙口、条子泥景区争创省级智慧旅游景区。

加大长三角（盐城）数字视听产业基地建设力度，全力打造数字视听梦工厂和AIGC大模型创新应用中心，搭建数字视听梦工厂公共服务平台，拓展“短视频+”“AI+”新赛道，聚焦影视、传媒、文旅、工业等行业应用领域，实现数字内容批量生产、AIGC商业化运营，争创国家级数字视听产业基地。

7．打造红色旅游产品

优化新四军纪念馆、新四军重建军部旧址泰山庙、铜马广场旅游功能，打造建军路红色文化精品线路。

以新四军纪念馆为核心，联合党校，整合中共中央华中局第一次扩大会议旧址、停翅港新四军军部旧址、抗大五分校、白驹狮子口纪念馆、华中鲁艺烈士纪念馆、宋公堤、五条岭、知青馆等红色资源，推出红色文化研学、党建、团建等产品，打响“铁军魂 盐城红”红色文化旅游品牌。

8．打造乡村旅游产品

以东台巴斗渔村、大丰恒北梨花、亭湖黄尖牡丹、射阳鹤乡菊海为特色，构建东部沿海乡村旅游精品线，大丰恒北村力争入选世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”，东台巴斗村争创联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”，东台方东村、射阳贺东村争创全国乡村旅游重点村，东台弶港镇争创全国乡村旅游重点镇。

以盐都蟒蛇河生态廊道、建湖收成村、阜宁穆沟古村为特色，构建西部里下河乡村旅游精品线，盐都三湾村、建湖收成村创成省级乡村旅游重点村，阜宁穆沟古村争创全国乡村旅游重点村。

以滨海梨花语、阜宁桃花源、响水天荷源为特色，构建北部黄河故道乡村旅游精品线，梨花语、桃花源景区争创国家4A级景区。

9．打造海洋旅游产品

提升大丰日出海湾、射阳“北纬33度”最美海岸线、滨海“1941宋公堤”最美海堤、响水陈家港网红沙滩等自然景观点配套功能，打造古黄河、古长江、淮河入海口和中国南北分界线等地理标志旅游点，建设滨海月亮湾海滨浴场、冰雪大世界、黄海渔村，研究破题海洋牧场体验游、海上风电观光游、海上低空旅游等海洋旅游项目，泊心·黄沙港创成国家4A级景区，月亮湾、陈家港网红沙滩争创国家4A级景区。

10．打造特色美食产品

做优具有地方特色的“生态三鲜”“盐城八大碗”美食品牌，推出“一县一桌菜”。打造盐城鸡蛋饼、东台鱼汤面、大纵湖白壳螺蛳、建湖藕粉圆等网红爆款小吃新场景，强力输出“盐味11道”美食IP。每个县（市、区）重点更新打造一条特色美食街区，引入更多本土老字号、网红新字号、跨界国字号，升腾城市烟火气。

11．打造优质住宿产品

围绕建设知名旅游目的地配套住宿体量和品质需求，构建“品牌酒店+主题酒店+特色民宿”的住宿体系。引导盐南高新区、市经济开发区等重点区域引进国际高端品牌酒店，布局更多高品质商务酒店；引导重点景区、乡村旅游重点村及周边打造主题酒店，培育特色民宿、城市客栈、青年旅舍；涉旅化改造现有各类酒店。三年全市新增床位数超过2万个。

（三）提高配套服务水平

1．大力推进交旅融合。改造提升市游客服务中心，推动各县（市、区）完善游客服务中心集散功能，健全“高铁+租车+酒店”服务网点、落地自驾体系，增加落地自驾车辆数量和车型。丰富市区与景区之间、景区与场馆之间、景区与景区之间的交通线路和班次。常态化开通“乐游长三角”旅游专列，开通南洋机场与重点客源城市之间的旅游专班。实施高铁站、南洋机场文旅消费场景再造和宣传服务空间更新，主题化改造大丰“荷兰花海高速服务区”、射阳“丹顶鹤高速服务区”、盐都“大纵湖高速服务区”，全力营造“进入盐城即是旅游”的浓烈目的地氛围。涉旅化改造旅游公交、BRT、SRT站点，打造一批彰显盐城旅游特色和消费新场景的主题巴士、主题游船。完善8条旅游公路标识、驿站等配套设施。大力发展盐城旅游车租赁市场，三年全市增加各类旅游车500辆以上。

2．打造精细服务体系。提升星级酒店、旅行社等服务标准，做好旅行社、星级酒店、等级民宿评定工作，三年全市新增四星级以上旅行社3家、五星级标准酒店20家、等级民宿10家以上。加大文旅从业人员培训管理力度，提高“大众化+个性化”服务质量，塑造专业化、规范化形象；强化导游、讲解员培养力度，培养更多的省级以上金牌导游、金牌解说员；加强研学基地建设、研学课程研发、研学导师培养，联动国内知名研学机构，建设特色鲜明的自然研学基地、新四军红色研学基地、海盐文化研学基地，升级打造“盐选研学”品牌。

3．优化国际游客服务。优化外籍游客入境服务，在南洋机场入境区域设置一站式服务平台，提供入境服务指南、外籍游客在盐服务手册、旅游地图、WIFI设备租赁、外币兑换、移动支付等一揽子便利服务。提升消费环境国际化品质，完善旅游景区、度假区、旅游夜间消费集聚区、旅游休闲街区、星级酒店、文博场馆、商业综合体外籍游客支付便利化场景，新建或升级中、英、韩等多语种服务咨询台、讲解服务设施、标识标牌系统，2024年内重点景区实现中、英、韩导引和讲解服务。

4．净化旅游市场环境。强化市场监管，规范星级酒店、等级民宿、旅行社市场，严厉打击违规黑景点、黑商户、黑旅行社、黑导游、黑车黑游船，重点整治不合理低价游、线上线下虚假宣传等突出问题，营造放心消费环境。完善旅游纠纷化解机制，强化快速应急处置能力。强化主客共享理念，通过文明城市建设、社区管理服务、“小手拉大手”等多种渠道引导形成全民成为文旅宣传员、服务员，促进游客与居民和谐互动，全力营造“人人皆是文旅代言人”的良好社会氛围。

5．营造全域文旅氛围。推动“城建+文旅”，在城市更新、老旧小区改造、绿化提升、河道整治、口袋公园建设、城市家具设计过程中，有针对性地植入盐城文化元素和旅游功能，有计划地进行文旅微空间、微场景、微景观改造，建好凤依湖、中华海棠园、花样年华、盐龙体育公园等一批城市微旅游公园。推动“商业+文旅”，打造建军路、新弄里、渎上·老西门等一批文商旅街区，引进更多含文量、含旅量高的新业态、新项目，新创建2条省级旅游休闲街区。推动“工业+文旅”，提升乐库1968等工业遗存旧改项目旅游服务功能，开发彰显盐城工业发展高度和新兴产业特色的工业旅游项目，每年新增1家省级工业旅游示范点。

（四）扩大城市品牌影响

1．塑造城市品牌形象。增强“盐城，一个让人打开心扉的地方”城市形象影响力，聚焦“NICE盐城”国际品宣，打造青年友好型、国际友好型城设，构建有品位、有格调、有温度的城市品牌。发挥“世界自然遗产”“国际湿地城市”城市名片品牌价值，打造“黄海湿地吉祥三宝”具象化旅游IP形象和可感产品，增强IP与游客的情感互动和情感粘性。精心策划举办丹顶鹤黄海湿地旅游节、“四季盐城”文化旅游季等品牌活动，放大荷兰花海世界郁金香文化月、大洋湾樱花月、鹿王争霸赛等活动效应。推动“会展会务+文旅”，将文旅活动、文旅产品、文旅推介融入全球滨海论坛等各类国际性、全国性论坛、展会、赛事和产业发展大会、招商推介会。

2．提升城市话题热度。注重“新媒体、年轻态、国际化”的表达呈现，持续推出网红级图文、短视频作品，与小红书、抖音、B站等新媒体和旅游达人、网络大V、平台专家深度合作，用好Facebook、Tiktok等海外社交媒体平台，打造主客共享的特色文旅热点事件。研究年轻群体“爱记录、爱分享”特征，策划年轻人喜欢的音乐、电竞、体育赛事、美食寻味、网红打卡、Citywalk、CityRide等活动，唱响“跟着赛事游盐城”“跟着音乐游盐城”“跟着短剧游盐城”等品牌。瞄准盐城的花、林、鸟、鹿、戏、技等核心元素，透过一部剧、一首歌、一台戏、一种小吃等微话题，通过日出海湾、湖畔落日、暗夜星空等微场景，运用各种新媒体、新平台，种草式打造爆款爆点，有效提升盐城全网知名度、曝光度。

3．开展多元市场营销。聚焦重点客源地，通过“盐城文旅进百城”“盐城文旅进高校”，开展长三角地区的反复宣推，深耕长三角市场，拓展珠三角、华北等远程市场；加大对日本、韩国、东南亚推广力度，深化与海外旅行商、海外媒体的深度合作，积极开拓海外市场。针对高铁团、双飞团、自驾游等特点，优化线路产品组合，适时更新应季攻略，持续打响“到盐城嗨周末”“来吧，和盐城一起盛开”等市场品牌。聚焦重点客群，深度挖掘60后银发、90后Z世代、亲子、女性等细分市场，开展针对性强的产品营销；高度重视来盐政务、商务客群，通过“酒店+景点”“会务+景点”等渠道，引导更多旅客转化为游客。

（五）增强市场主体活力

1．做强企业主体。培植规模企业。优化营商环境和消费环境，扶持文旅小微企业扩大市场规模，规上文化企业营业收入年均增速超10%。壮大骨干企业。支持骨干文旅企业提高经营层次、增强品牌影响力，打造一批文旅行业的“瞪羚”“独角兽”，三年新增营收超千万元企业10家以上，其中超亿元文旅企业2家以上。打造龙头企业。支持重点国有企业文旅板块对接资本市场，鼓励与国内外头部企业进行“对赌合作”，迅速培大育强。

2．加快项目建设。强化招商引资。围绕重点产业发展方向，优化产业链招商，推动社会资本和国有企业深化合作，着力引进一批附加值高、市场前景好的新业态、新场景、新项目。推进项目建设。围绕省、市重点文旅项目，加大要素协调力度，推动项目如期建成达效。突破重大项目。围绕世界级滨海生态旅游廊道打造、长三角（盐城）数字视听产业基地建设等主攻方向，加快突破行业头部企业和关键项目，打造更多唯一、第一拳头产品。

3．发挥聚集效应。加强文化产业园区、旅游园区建设，坚持“八有”园区建设标准（有专门班子、有具体规划、有资质企业、有招商队伍、有龙头产品、有配套体系、有考核指标、有扶持政策），提升管理能力，强化服务质量，推动各类要素高效集聚，招商布局、培育壮大一批特色鲜明、主业突出、集聚度高的文旅业态，大数据产业园争创国家级文化产业园区。

三、保障措施

由市政府主要领导牵头，定期召开市文旅产业高质量发展推进会议，推进各项重点工作任务落地落实。加大文旅高层次、复合型领军人才招引力度，与驻盐高校建立实用型旅游人才“校地”合作培养机制，建设文旅专家智库，厚植人才智力支撑。优化文化和旅游专项激励政策，健全政府投入与社会投入相结合的多元化资金投入机制，积极争取国家、省各类专项资金和苏旅贷等金融支持。紧扣三年行动计划任务清单、项目清单、责任清单，持续进行监测、督查，定期公布督查情况，进行跟踪问效；完善高质量发展综合考核体系中的文旅指标配套考核办法，科学评价发展成效，全力引导推动产业高质量发展。

附件：《盐城市文旅产业高质量发展三年行动计划》重点工作分解表

《盐城市文旅产业高质量发展三年行动计划》重点工作分解表

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 年度工作 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 |  |
| 1 | 发展目标 | 旅游接待人次超8500万人次。 | 旅游接待人次6000万人次。 | 旅游接待人次7200万人次。 | 旅游接待人次超8500万人次。 | 市文广旅局 各县（市、区）政府 燕舞集团 |
| 2 |  | 旅游业总收入超千亿元。 | 旅游业总收入650亿元。 | 旅游业总收入800亿元。 | 旅游业总收入超千亿元。 | 市文广旅局 各县（市、区）政府 燕舞集团 |
| 3 |  | 文化产业贡献值占GDP比重达5％。 | 文化产业贡献值占GDP比重达4.9％。 | 文化产业贡献值占GDP比重达4.95％。 | 文化产业贡献值占GDP比重达5％。 | 市委宣传部 市文广旅局 各县（市、区）政府 燕舞集团 |
| 4 | 产品体系 | 打造黄海1号公路世遗精品旅游线路。 | 启动黄海1号公路沿线景观节点、旅游驿站、酒店餐饮、自驾营地、研学基地等配套服务功能提升。推出黄海1号公路世遗精品旅游线路。 | 完成黄海1号公路沿线景观节点、旅游驿站、酒店餐饮、自驾营地、研学基地等配套服务功能完善提升。全面推广黄海一号公路世遗精品旅游线路。 | 黄海1号公路世遗精品旅游线路产品全面畅销。 | 东台市政府 大丰区政府 市交通局 |
| 5 |  | 扩大中华麋鹿园5A级景区品牌效应。 | 完成麋鹿博物馆、麋鹿自然营地等涉旅功能提升。扩大“鹿王争霸”影响力。 | 优化提升麋鹿小镇，引进布局游客需求的特色餐饮、住宿等业态。完成野鹿荡提升工作。拓展研学、科普、科考、摄影、自驾等产品。扩大“鹿王争霸”影响力。 | 打造成为全国世遗生态旅游核心目的地。 | 燕舞集团 大丰区政府 麋鹿保护区 |
| 6 |  | 提升丹顶鹤景区基础设施、服务功能和运营水平。 | 研发丹顶鹤系列体验产品。放大“盐·加利福利亚鹤”影响力。 | 加快建设袁家尖世遗客厅、潮间带艺术村、盐城林场等周边配套项目。优化丹顶鹤系列体验产品。放大“盐·加利福利亚鹤”影响力。 | 打造成为全国世遗生态旅游核心目的地。 | 燕舞集团 亭湖区政府 丹顶鹤保护区 |
| 7 |  | 充实条子泥景区产品体系和服务配套。 | 优化换乘中心、停车场设置；提升交通游线和智慧化应用；启动省级智慧旅游景区和国家级生态旅游示范区创建。 | 推进下滩区运动场、游乐场、赶海等片区建设；充实科普研学产品，科普研学基地对外运营；创成省级智慧旅游景区，力争创成国家级生态旅游示范区。 | 打造成为全国世遗生态旅游核心目的地。 | 东台市政府 |
| 8 | 产品体系 | 黄海森林旅游度假区创成国家级旅游度假区。 | 建成运营星空极宿研学露营、体育公园、1965木工厂等项目；新增海底捞露营店、猫屎咖啡、德克士等品牌餐饮；完成厕所、标识等配套体系完善。列入省厅推荐申报国家级旅游度假区名单。 | 完成游客中心改造，做好服务品牌、住宿品质、业态创新等重点工作，提升亲子度假、会务会展品牌影响力。创成国家级旅游度假区。 | 打造成为长三角热门度假目的地。 | 东台市政府 |
| 9 |  | 斗龙港旅游度假区争创国家级旅游度假区。 | 完成希尔顿逸林酒店、恐龙主题亲子酒店内装；“月下爱河”沉浸式体验新空间加快内部设计。启动国家级旅游度假区创建工作。 | 希尔顿逸林酒店、主题亲子酒店、“月下爱河”沉浸式体验新空间建成对外运营。争列省厅推荐申报国家级旅游度假区名单。 | 力争创成国家旅游度假区。 | 大丰区政府 |
| 10 |  | 荷兰花海争创国家5A级景区。 | 放大世界郁金香文化月、爱上夜花海、《只有爱》戏剧幻城等品牌影响力，持续衍生夜游、美食、演艺、花艺、簪花、种球、婚庆等产品，积极争取国家5A级景区验收。 | 放大世界郁金香文化月、爱上夜花海、《只有爱》戏剧幻城等品牌影响力，持续优化热销业态。力争创成国家5A级景区。 | 打造成为中国郁金香第一花海、长三角热门旅游目的地。 | 大丰区政府 |
| 11 | 产品体系 | 打造建军路文商旅街区。 | 编制建军路城市更新发展规划。启动第一片区、第二片区更新工作。启动省级夜间文旅消费集聚区创建。 | 结合建军路城市更新发展规划成果，推动各片区城市更新和重点项目招商、建设、运营。创成省级夜间文旅消费集聚区。 | 建成彰显盐城历史、红色、时尚特色的城市中心活力区。 | 亭湖区政府 市住建局 |
| 12 |  | 建设沙井头古盐渎县城遗址公园、遗址博物馆和古瓢城历史文化街区、儒学街文化街区。 | 编制沙井头古盐渎县城遗址公园、遗址博物馆和古瓢城历史文化街区、儒学街文化街区规划方案。 | 启动沙井头古盐渎县城遗址公园、遗址博物馆和古瓢城历史文化街区、儒学街文化街区建设。 | 建成沙井头古盐渎县城遗址公园、遗址博物馆和古瓢城历史文化街区、儒学街文化街区。 | 亭湖区政府 市住建局 |
| 13 |  | 打造串场河海盐文化旅游精品线路。 | 启动串场河沿河景观带亮化、游船夜游、《串场夜画》夜演、串场之眼夜娱功能提升。 | 丰富提升盐镇水街业态，完成特色游船、《串场夜画》夜演升级，提升串场之眼夜娱功能。在海盐博物馆南侧，建成以盐沙材质为特色的银盐沙滩。创新提升盐镇水街主题演艺，打造盐文化体验互动场景。利用海盐博物馆景厅和天台，打造“煮海为盐”时空馆、“海盐+”天台咖啡和“咸情逸致”造物社。 | 海盐文化旅游精品线路产品全面热销。 | 燕舞集团 盐南高新区 |
| 14 |  | 打造欧风花街国际街区。 | 加强国际化、时尚范创意设计，对街区进行美化提升；开展新业态、新空间、新场景招商，商家入住率达到85%以上。 | 提升新业态、新空间、新场景，商家入住率达到90%以上。 | 打造成为国际化文旅休闲街区。 | 盐南高新区 |
| 15 | 产品体系 | 珠溪古镇创成省级历史文化街区、省级夜间文旅消费集聚区。 | 完成主题酒店、精品民宿、高端度假村、度假型酒店项目方案优化和招商工作；启动《镜花缘》演艺项目；启动省级历史文化街区、省级夜间文旅消费集聚区创建。 | 主题酒店、精品民宿、高端度假村建成开放。《镜花缘》演艺项目对外运营。推进省级历史文化街区创建，创成省级夜间文旅消费集聚区 | 创成省级历史文化街区。 | 盐南高新区 市住建局 |
| 16 |  | 打造东大门韩风国际街区。 | 实施新罗酒店、花间堂高端民宿装修工程，完成美居酒店选址、设计招标工作。完成20部短剧拍摄。做好韩妆旅拍、对韩研学工作。争列省级夜间文旅消费集聚区建设单位。 | 新罗酒店、美居酒店、花间堂高端民宿酒店对外营业。完成30部短剧拍摄。创成省级夜间文旅消费集聚区。 | 打造成为区域性国际美食高地、韩妆旅拍高地、短剧拍摄基地、对韩研学基地。 | 市经济开发区 |
| 17 |  | 打造渎上·老西门民国特色街区。 | 打造“老西门”文创集合店，研发地方特色、民俗民风文创产品，打响渎上·老西门文创伴手礼品牌。 | 以“民国特色”为主题，深耕国潮文化内涵，融合地方文化创意，打造沉浸式体验新空间。 | 打造“重开民国西门老街，再现渎上市井繁华”文化IP。 | 盐都区政府 |
| 18 |  | 大洋湾景区争创省级智慧旅游景区，唐渎里争创国家级夜间文旅消费集聚区。 | 实施樱花园微空间打造和生态景观提升工程；建设大洋湾温泉酒店，建成水上演艺新空间；启动省级智慧旅游景区、国家级夜间文旅消费集聚区创建工作。 | 按国家级夜间文旅消费集聚区标准，实施唐渎里优化提升，招引多元业态，丰富夜娱夜游夜演夜食功能。完成智慧旅游景区要素提升。 | 大洋湾景区创成省级智慧旅游景区；唐渎里创成国家级夜间文旅消费集聚区。 | 燕舞集团 亭湖区政府 |
| 19 | 产品体系 | 提升改造市美术馆、市博物馆。 | 启动对市美术馆进行展览、教育、典藏等配套功能提升，对博物馆进行停车、导览导视、游客休憩等相关功能提升改造。 | 完成对市美术馆进行展览、教育、典藏等配套功能提升和博物馆停车、导览导视、游客休憩等相关功能提升改造。 | 打造成为长三角一流美术馆、博物馆。 | 燕舞集团 |
| 20 |  | 黄海湿地博物馆创成国家一级博物馆和国家4A级景区。 | 启动国家一级博物馆和国家4A景区创建工作。 | 完成国家4A级景区景观质量评审和国家一级博物馆申报工作。 | 创成国家一级博物馆和国家4A级景区。 | 市遗产中心 亭湖区政府 |
| 21 |  | 涉旅化改造农民街美食街。 | 完成农民街美食街涉旅化改造方案设计。 | 完成农民街美食街涉旅化改造。 | 打造成为盐城最具代表性的网红烟火打卡地。 | 亭湖区政府 |
| 22 |  | 打响“铁军魂 盐城红”红色文化旅游品牌。 | 新四军纪念馆为核心，整合红色资源，推出红色文化研学、党建、团建等产品。 | 优化红色旅游线路产品，扩大“铁军魂 盐城红”红色文化旅游品牌影响力。 | 打造成为长三角知名红色旅游目的地。 | 市文广旅局 各县（市、区）政府 |
| 23 |  | 西溪旅游度假区争创国家5A级景区。 | 启动植物园、花开晏溪等改造工程，完成天仙缘演艺、茶馆提升。启动国家5A级景区申报工作。 | 完成湖滨花园酒店整体提升，对外运营；完成植物园、花开晏溪提升。列入国家5A级景区创建单位。 | 力争创成国家5A级景区。 | 东台市政府 |
| 24 | 产品体系 | 巴斗村争创联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”，弶港镇争创国家级乡村旅游重点镇，方东村争创全国乡村旅游重点村。 | 提升弶港镇、巴斗村住宿品质；方东村新增木屋民宿，启动标识标牌、旅游厕所、交通环线等提升。 | 巴斗村列入联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”名单；方东村创成全国乡村旅游重点村。 | 弶港镇创成全国乡村旅游重点镇。 | 东台市政府 |
| 25 |  | 提升中华水浒园（施耐痷纪念馆），建设草堰镇范公堤历史文化区，恒北村入选世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”。 | 启动中华水浒园（施耐痷纪念馆）提升工程，完成草堰镇范公堤历史文化区建设规划；恒北村申报世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”。 | 完成中华水浒园（施耐痷纪念馆）提升工程；完成草堰镇范公堤历史资源点的修复工程。恒北村入选世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”。 | 草堰镇范公堤历史文化区初具规模。 | 大丰区政府 |
| 26 |  | 大纵湖创成省级智慧旅游景区，东晋水城争创省级夜间文旅消费集聚区，盐都三湾村创成省级乡村旅游重点村。 | 大纵湖度假区启动生物多样性展示馆建设工程，完成影视城整体提升、改造方案，完成欢乐大世界一期建设，开工建设里下河博物馆，启动智慧旅游景区创建。三湾村创成省级乡村旅游重点村。 | 生物多样性展示馆建成开放；完成影视城整体提升，进入实质化运营阶段，打造影视城网红流量新地标；欢乐大世界一期运营，二期开工建设；里下河博物馆建成开放；绿丘营地投入运营；完成智慧旅游景区要素提升。 | 东晋水城创成省级夜间文旅消费集聚区，大纵湖创成省级智慧旅游景区。 | 盐都区政府 |
| 27 | 产品体系 | 日月岛景区争创省级旅游度假区。泊心·黄沙港创成省级夜间文旅消费集聚区、国家4A级景区。 | 日月岛一号空间站、露营基地、丛林越野、热气球、星际箭队射箭馆等业态对外开放。泊心·黄沙港海市、大排档、美食区四期对外开放，推动省级夜间文旅消费集聚区、国家4A级景区创建。 | 日月岛持续提升度假业态，启动省级旅游度假区创建。泊心·黄沙港持续打造海市、大排档等海鲜美食片区，丰富海洋文化内涵，创成省级夜间文旅消费集聚区。 | 日月岛争创省级旅游度假区；泊心·黄沙港创成国家4A级景区。 | 射阳县政府 |
| 28 |  | 九龙口创成省级智慧旅游景区，淮剧小镇创成国家4A级景区，收成村创成省级乡村旅游重点村。 | 九龙口景区内环路网竣工、花间堂酒店竣工。启动省级智慧旅游景区创建工作。淮剧小镇创成国家4A级景区。 | 九龙口景区外环路网竣工，完成省级智慧旅游景区要素提升。收成村列入省级乡村旅游重点村建设单位名单。 | 九龙口创成省级智慧旅游景区。收成村创成省级乡村旅游重点村。 | 建湖县政府 |
| 29 |  | 提升金沙湖业态，桃花源争创国家4A级景区，穆沟古村争创全国乡村旅游重点村。 | 金沙湖大糕非遗馆建成开放，启动荷花酒店、济南路文旅街区项目策划。桃花源启动创建国家4A级景区。穆沟古村丰富业态内容、做好文化传承、完善基础设施。 | 金沙湖完成荷花酒店、济南路文旅街区升级改造。桃花源开展软硬件设施提升工程，力争通过国家4A级景区景观质量评审。穆沟古村完善发展机制、运营模式。 | 桃花源争取创成国家4A级景区。穆沟古村创成全国乡村旅游重点村。 | 阜宁县政府 |
| 30 | 产品体系 | 梨花语景区、月亮湾景区争创国家4A级景区。 | 梨花语景区完成国家4A级景区创建实施方案，申报创建国家4A级景区。月亮湾景区完成海滨浴场用海手续和策划方案，完成冰雪大世界可行性报告，完成黄海渔村一期项目规划方案，实施宋公堤遗址保护工程，启动国家4A级景区创建工作。 | 梨花语景区开展软硬件设施提升工程，通过国家4A级景区景观质量评审。月亮湾景区建设海滨浴场海堤先导项目，开工冰雪大世界，完成黄海渔村基础工程及主体结构。 | 梨花语景区创成国家4A级景区。月亮湾景区通过国家4A级景区景观质量评审。 | 滨海县政府 海兴集团 |
| 31 |  | 陈家港网红沙滩争创国家4A级景区。 | 按国家4A级景区标准制订网红海滩景区专项规划，启动停车场、游客接待中心、旅游厕所等一期工程建设。 | 完成停车场、游客接待中心、旅游厕所等国家4A级景区相关配套功能设施建设，开工建设文化体验与休闲游乐区，启动海滨湿地公园、海盐体验馆、科普教育馆、特色民宿及海鲜餐饮街区等工程。 | 通过国家4A级景区景观质量评审。 | 响水县政府 |
| 32 |  | 开发海洋旅游项目。 | 提升大丰日出海湾、射阳“北纬33度”最美海岸线、滨海“1941宋公堤”最美海堤、响水陈家港网红沙滩等自然景观点配套功能，打造古黄河、古长江、淮河入海口和中国南北分界线等地理标志旅游点，破题海洋牧场体验游、海上风电观光游、海上低空旅游等海洋旅游项目。 | 完成野鹿荡提升工程，放大日出海湾影响力，开发沿海湿地、森林、海洋低空旅游项目。 | 打造成为长三角海洋低空旅游目的地。 | 东台市政府 大丰区政府 射阳县政府 滨海县政府 响水县政府 燕舞集团 |
| 33 | 配套服务 | 完善游客服务中心集散功能，健全“高铁+租车+酒店”服务网点、落地自驾体系，增加落地自驾车辆数量和车型。 | 完善游客服务中心集散功能，布局“高铁+租车+酒店”服务网点。 | 健全落地自驾体系，增加B级车、商务车等车型，增设车辆取还服务点。 | 建成功能完善的游客服务中心和落地自驾体系。 | 燕舞集团 |
| 34 |  | 涉旅化改造公交、BRT、SRT站点，开通主题巴士线路。 | 完成旅游险公交线路优化方案设计。 | 完成BRT的B支1线、B2线和B4线三条BRT旅游专线。完成SRT青年路范公路口站和BRT东大门站主题改造。开通4条主题巴士线路。 | 进一步涉旅化改造公交、BRT、SRT站点。 | 市交通局 市交投集团 |
| 35 |  | 常态化开通“乐游长三角”旅游专列，开通南洋机场与重点客源城市之间的旅游专班。 | 开通“乐游长三角”盐城高铁旅游专列。制订航空旅游专班开通方案。 | 常态化开通“乐游长三角”盐城高铁旅游专列。开通盐城与长沙、成都之间的航空旅游专班。 | 常态化开通“乐游长三角”盐城高铁旅游专列。开通盐城与云南、重庆之间的航空旅游专班。 | 市交通局 市文广旅局 高铁站 南洋机场 |
| 36 |  | 涉旅化改造“荷兰花海高速服务区”。 | 启动“荷兰花海高速服务区”改造，完成方案设计。 | 完成“荷兰花海高速服务区”涉旅化改造。 | 打造成为新的网红打卡服务区。 | 市交通局 大丰区政府 |
| 37 |  | 优化提升高铁站、南洋机场文旅服务功能。 | 启动高铁站、南洋机场文旅服务功能提升策划设计。 | 完成高铁站、南洋机场文旅服务功能提升。 | 高铁站、南洋机场文旅服务功能基本到位。 | 市交通局 高铁站 南洋机场 市文广旅局 |
| 38 |  | 增加各类旅游车500辆以上，完善旅游公路标识、驿站等配套设施。 | 完成旅游公路标识、驿站等配套设施提升方案设计。增加各类旅游车100辆。 | 完成旅游公路标识、驿站等配套设施提升。增加各类旅游车200辆。 | 增加各类旅游车200辆以上。 | 市交通局 各县（市、区）政府 |
| 39 | 配套服务 | 三年全市新增床位数超过2万个。 | 新增床位数超过3000个。 | 新增床位数超过5000个。 | 新增床位数超过12000个。 | 各县（市、区）政府 |
| 40 |  | 推出“一县一桌菜”、每个县重点更新一条特色美食街区。 | 推出“一县一桌菜”；完成一县一条特色美食街区策划规划工作。 | 每个县完成更新一条特色美食街区。 | 盐城特色美食成为热门打卡产品。 | 市商务局 各县（市、区）政府 |
| 41 |  | 三年新增四星级以上旅行社3家、五星级标准酒店20家、等级民宿10家。 | 新增四星级以上旅行社1家、五星级标准酒店1家、等级民宿1家。 | 新增四星级以上旅行社1家、五星级标准酒店5家、等级民宿3家。 | 新增四星级以上旅行社1家、五星级标准酒店14家、等级民宿6家。 | 市广文旅局 各县（市、区）政府 |
| 42 |  | 完善涉旅外籍游客支付便利化场景；重点景区实现中、英、韩导引和讲解服务。 | 完成重点景区、街区、场馆涉旅外籍游客支付便利化建设。 | 重点景区实现中、英、韩导引和讲解服务。 | 进一步优化国际游客服务。 | 市文广旅局 市人民银行 各县（市、区）政府 |
| 43 | 市场主体 | 三年新增营收超千万元企业10家，其中超亿元文旅企业2家。 | 新增营收超千万元企业2家。 | 新增营收超千万元企业5家。 | 新增营收超千万元企业3家，超亿元文旅企业2家。 | 各县（市、区）政府 |
| 44 |  | 完成省、市重点文旅项目建设。 | 完成省、市重点文旅项目建设。 | 完成省、市重点文旅项目建设。 | 完成省、市重点文旅项目建设。 | 市文广旅局 各县（市、区）政府 燕舞集团 |
| 45 |  | 长三角（盐城）数字视听产业基地争创国家级数字视听产业基地、国家级文化产业园区。 | 完成数字视听梦工厂和AIGC大模型创新应用中心建设；创成省级文化产业园区。 | 创成省级数字视听产业基地。 | 力争创成国家级数字视听产业基地、国家级文化产业园区。 | 市文广旅局 盐南高新区 |